## Table 1 (hidden)
Proposed Deployment

## Summary
| Month | Amount
2025-01-01 | M1 | 1200000
2025-02-01 | M2 | 2450000
2025-03-01 | M3 | 2880000
2025-04-01 | M4 | 3160000
2025-05-01 | M5 | 3160000
2025-06-01 | M6 | 3160000
2025-07-01 | M7 | 2380000
2025-08-01 | M8 | 2280000
2025-09-01 | M9 | 1560000
| Total man- months | 22230000

## Table 2
Navi Mumbai- PMC
Position | Per month Charge | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | Total man- months | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | Total man- months
Project Manager | 440000 | [9 empty] | 9 | 440000 | 440000 | 440000 | 440000 | 440000 | 440000 | 440000 | 440000 | 440000 | 3960000 | bar: M1 to M9
Civil Interior Lead | 200000 |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 0 | 200000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 3000000
MEP Lead | 230000 |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 0 | 230000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 3450000
Coordinator / Document Controller | 110000 | [9 empty] | 9 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 990000 | bar: M1 to M9
Cost Manager | 150000 | [9 empty] | 9 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 1350000 | bar: M1 to M9
Project Engineer / Supervisor | 120000 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 42 | 0 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | 0 | 5040000
Safety Manager / EHS | 100000 |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  | 9 | 0 | 100000 | 100000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100000 | 0 | 0 | 900000
Procurement Manager | 180000 | [9 empty] | 6 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 1080000 | bar: M1 to M6
Procurement Assistant Manager | 120000 | [9 empty] | 6 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 720000 | bar: M1 to M6
Design Manager | 200000 | [9 empty] | 6 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | bar: M1 to M6
Assistant Design Manager | 180000 | [9 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 180000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 540000 | bar: M4 to M6
Total Man-month | 2030000 | 6 | 15 | 17 | 19 | 19 | 19 | 14 | 13 | 7 | 129 | 1200000 | 2450000 | 2880000 | 3160000 | 3160000 | 3160000 | 2380000 | 2280000 | 1560000 | 22230000

## Table 3 (hidden)
Indicative involvement of Project Oversight No. of Meetings per month
Role | Name | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | MG
Project Delivery Manager | Priyamvada Chaudhary | 5 – 6 | 5 – 6 | 5 – 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
MEP Oversight | Alam Naglekar | 5 – 6 | 5 – 6 | 5 – 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Safety Oversight | Ayaz Ahmed |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4

## Table 4 (hidden)
8 ¦ © 2024 Jones Lang LaSalle IP, Inc. All rights reserved.