## Purchase Order Tracking
Plant | ProjectNo | PoNo | PoItem | QuntityOrdered | LotName | LotQuantity | LotDeliveryDate | DeliveryStatus | ETAPort | ActualDeliveryDate | PlannedFreightMode | Remarks | ETAFactory | ContractualDeliveryDate | PlannedReadinessDate | ActualDeliverydateIncoterm | GracePeriodDays | Targetfordeliveryincurrentyear | Likelihood
TEst4w34 | TEST1324334 | PO/75637537 | PCKCF0019 | 500.00 | LOT3 | 50.000 | 17/09/2021 | Material Readiness |  |  | ROAD | TEST3455 | 17/09/2021 | 17/09/2021 | 17/09/2021 | 17/09/2021 | 4 | NO | HIGH
TEst4w34 | TEST1324334 | PO/75637537 | PCKCF0019 | 500.00 | LOT2 | 150.000 | 16/09/2021 | Material Ready To be Shipped |  |  | AIR | TEST3455 | 16/09/2021 | 16/09/2021 | 16/09/2021 | 16/09/2021 | 5 | YES | LOW
TEst4w34 | TEST1324334 | PO/75637537 | PCKCF0019 | 500.00 | LOT 1 | 300.000 | 12/09/2021 | Delivery Status |  | 16/09/2021 | SEA | TEST3455 | 15/09/2021 | 15/09/2021 | 15/09/2021 | 15/09/2021 | 3 | NO | MEDIUM
TEst4w34 | TEST1324334 | PO/75637537 | 100031658 | 1.00 | lot 1 | 100.000 | 21/01/2020 | Material Readiness |  | 21/05/2021 |  | TEST3455 | 16/09/2021 | 21/06/2021 | 22/03/2020 | 16/09/2021 | 0 |  | Low
TEst4w34 | TEST1324334 | PO/75637537 | 100024531 | 4.00 | LOT 1 | 40.000 | 16/09/2021 | Delivery Status |  |  | AIR | TEST3455 | 16/09/2021 | 16/09/2021 | 16/09/2021 | 16/09/2021 | 5 | NO | HIGH